种植合作计划书

项目：嫁接阳光玫瑰

位置：西安市鄠邑区

种植品类：阳光玫瑰

合作单位：

主方：远观农业发展有限公司

合作方：    共同合作

- 发展背景及前景：

目前，国家大力支持三农，农业政策达到空前良好形势，而阳光玫瑰的种植是所有三农行业中投资目前最低、见效最快、收益最高的项目，在全国各地的水果批发市场、零售市场效果可见一斑，特别是全国一、二线城市更是存在供与求的严重不平衡，特别是反季节，更是供不应求。

- 基地优势

距离西安市区60公里。在运输、销售过程中有着得天独厚的地理优势。目前大棚钢架已经成型，在国道路边，滴灌已经完善。苗子已经有4年，之前是沪太八号和夏黑。近两年市场低迷。我们团队经过考察可以嫁接阳光玫瑰。

- 公司简介

我公司成立以来，一直坚持“诚信、共赢、创新，以人为本”的经营理念，“诚信务实、敢为天下先”的管理信念。

我们相信，通过我们的不断努力和追求，一定能够实现与客户的互利共赢！

- 合作模式

股份合作，主方土地种植供应、技术支持、销售管理投资，合作方投资入股，以露天种植为主，分片岔时种植为辅。

- 发展理念

以精准独到的商业眼光评估市场，以科学技术、绿色农业为导向，以反季节蔬菜为优势，以种植、收割、销售、管理一条龙架构求发展。

先进科学技术操作，耕种、覆膜，灌溉、施肥智能化，修接、喷药科学化。

管理体系化。

- 具体实施

1.本年度11份管理骨干入驻，进行翻土、备料等生产预备事项；

2.次年2月进行嫁接工作；

3.3月15日进行管护；

4.3月至5月为管护；

6.8月10日进行收果工作；

- 次年元月10日进行对账。

- 投资预算

投资预算分析表

| 项目 | 预算（元/亩） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 土地 | 1200 |  |
| 嫁接 | 1800 |  |
| 滴灌 | 200 |  |
| 肥料 | 2800 | 底肥、施肥 |
| 旋耕土地 | 600 |  |
| 人工工资 | 1800 | 100元/人，4个工作日 |
| 大棚膜 | 2000 |  |
| 农药 | 300 |  |
| 其它 | 1000 | 管理费用 |
| 合计 | 11500 |  |

- 投资计划

预计 60 亩，签约合同后交付投入资金  60  万元，此资金需一次性在合同签署前后十天内到位。

九、收益

1、按预计2024年产品亩产 3000 斤至  5000 斤，综合纯利润在  14 元/斤左右。亩产利润价值在 30000 元至 50000 之间，以种植  60  亩计算，总利润在  240 万元至  300万元之间。

2、按合同签约承诺之以60亩200万直接受益100万元/年计算，每年亦可无险受益利润33%以上。